## ERP
[ ERP 업무진행현황 ]
※ 작성일 : |  | 2019-09-27
No. | 작성일자 | 분류 | 업무명 | 세부내용 | 진행일정 |  |  |  | 2019년 10월 | [30 empty] | 2019년 11월 | [29 empty] | 2019년 12월
[5 empty] | 시작일 | 종 료 예정일 | 완료일 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | 2018-12-30 | 2018-12-31
[8 empty] | Mon | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue
1 | 2019-09-27 | Data | ERP 용어 통일 | ERP 용어 통일 작업 (한국어, 영어) | 2019-09-30 | 2019-10-03 | bar: Mon to 목
2 | 2019-09-27 | Data | 품목명 품목명코드 매핑 | 기초데이터 리스트 선정, DB 마이그레이션, Rule 선정, DB 쿼리 작성, 실행, 실무자 검증 | 2019-10-05 | 2019-10-10 | bar: 금 to 목
3 | 2019-09-27 | Data | 칼라명 독성코드 광택코드 매핑 | 2와 동일한 프로세스 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | bar: 금
4 | 2019-09-27 | Data | 칼라명 칼라명코드 매핑 | 2와 동일한 프로세스이나 Rule 선정 애매함 | 2019-10-12 | 2019-10-15 | bar: 토 to 화
5 | 2019-09-27 | Data | 품목코드 | 1, 2, 3, 4 작업 완결 후 데이터베이스에서 품목명별 사이즈별로 분류후 쿼리 작성, 실행, 검증 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | bar: 수 to 목
6 | 2019-09-27 | Data | 품목명 체계 | 구 품목명을 표시하는 방법과 구품목명을 대체할 수 있는 품목명에 대한 Rule 작성 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | bar: 금 to 토
7 | 2019-09-27 | Data | 품목명 이미지 업로드 계획 작성 | 품목명 리스트 작성, 품목명 리스트 스티커 제작, 촬영장소, 촬영인원, 업로드 방법, 검증 방법 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | bar: 일 to 월
8 | 2019-09-27 | Data | 원자재 코드 | 2와 동일 | 2019-10-23 | 2019-10-25 | bar: 화 to 목
9 | 2019-09-27 | Data | BOM 작성 | BOM 리스트 테이블로 작성, 트리 구조로 표현 | 2019-10-26 | 2019-11-07 | bar: 금 to Thu
| 2019-09-27 | Data | 거래처 코드 | 2와 동일 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | bar: Fri to Mon
| 2019-09-27 | Data | 거래처 거래처코드 매핑 | 자동화 쿼리 작성, 검증 | 2019-11-12 | 2019-11-14 | bar: Tue to Thu
| 2019-09-27 | Data | 원자재 코드 | 2와 동일 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | bar: Fri to Mon
10 | 2019-09-27 | Data | PO 번호 | 진원 내부 PO번호 체계 작성 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | bar: Tue to Wed
12 | 2019-09-27 | Process | 업무흐름도 | 총괄 업무 흐름도 작성 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | bar: Thu to Fri
13 | 2019-09-27 | Process | 바코드 시스템 | 바코드 시스템 업무 프로세스 정의, 업무흐름도 작성 | 2019-11-23 | 2019-11-26 | bar: Sat to Tue
14 | 2019-09-27 | Process | 재고관리 | 재고관리 시스템 업무 프로세스 정의, 업무흐름도 작성 | 2019-11-27 | 2019-11-30 | bar: Wed to Sat
15 | 2019-09-27 | Process | 생산관리 | 생산관리 시스템 업무 프로세스 정의, 업무흐름도 작성 | 2019-12-02 | 2019-12-07 | bar: Sun to Sat
16 | 2019-09-27 | Process | QC | QC 업무 프로세스 정의, 업무흐름도 작성 | 2019-12-09 | 2019-12-14 | bar: Sun to Sat
17 | 2019-09-27 | Process | 출하 | 출하관리 업무 프로세스 정의, 업무흐름도 작성 | 2019-12-16 | 2019-12-21 | bar: Sun to Sat
18 | 2019-09-27 | Process | 교육계획 작성 | ERP 교육 계획 작성 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | bar: Sun to Wed
19 | 2019-09-27 | Process | ERP 용어 통일 및 용어 매핑 리스트 작성 | ERP 용어 통일 베트남어 작업 및 검증, 매핑 리스트 작성 | 2019-12-26 | 2019-12-31 | bar: Thu to Tue
(계 획 )
( 진 행 )
( 완 결 )
Note on BC10: 오재근: 관리부 김순기 이사 업무 미팅 진행완료 관련 자료 추후 수령